Приложение № 1

к приказу № 33 от 07.04.2014г.

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению ФГОС дошкольного образования

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области

«Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Эврика»

на январь 2014 г.- апрель 2015 г.

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи: 1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.

2. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Нормативно-правовая база ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика,  позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС ДО | Февраль, март 2014г. | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального. регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | по мере поступления материалов | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 1.3. | Разработка и приведение в соответствие локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО. | в течение 2014 года | Заведующий Журавлева Е.В. |
| 1.4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | в случае изменений трудового договора | Заведующий Журавлева Е.В. |
| 2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС ДО | сентябрь 2014г. | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | сентябрь 2014г. | Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 2.3. | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ | 2014г. – 2015г. | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 2.4. | Приобретение программно-методической литературы, наглядных пособий, игрушек в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 2.5. | Мониторинг готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | март 2015г. | Заведующий Журавлева Е.В. |
| 2.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | по мере поступления материалов | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 2.7. | Участие заведующего, педагогических работников в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях) на муниципальном уровне | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В. |
| 2.2. | Повышение профессиональной компетентности по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством прохождения курсов повышения квалификации |  |  |
| 4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1. | Теоретико-практический семинар «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» по направлениям: | В течение 2014-2015 г.г. ежеквартально | Заведующий Журавлева Е.В. Зам. зав. Кондрашова Е.В., рабочая группа |
|  | «Особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» |  |  |
|  | «Особенности содержания ООП ДО в развитии дошкольников (направления развития и образования» |  |  |
|  | «Требования к условиям реализации ООП ДО» |  |  |
|  | «Требования к результатам освоения ООП ДО» |  |  |
| 4.2. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГС ДО» |  |  |
| 4.3. | Педсовет «Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» Педсовет «Детский сад в свете новой образовательной политики» | Февраль 2014 г. Ноябрь 2014 год |  |
| 4.4. | Оформление стенда «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» | 2014г. |  |
| 4.5. | Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ | В течение 2014-2015 г.г. |  |
| 4.6. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 4.7. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |  |  |